## Idea Planner
Idea Planner |  | Topic: | Productivity-Game
|  | Project Due Date: | 2026-06-12 | Name: | Egor, Sanjivan
Goal: |  |  | Objective:
Beim Projekt handelt es sich um eine Web basierte Anwendung, welche die Produktivität des Benutzers fördern soll. Dies wird mit einem Spielerischem Ansatz erreicht (Gamification). Die Website soll Nutzern ermöglichen Tasks zu verwalten und abzuarbeiten, gleichzeitig aber den Nutzern zu motivieren die Task zu erledigen. Dafür werden Elemente der Spielebranche benutzt wie XP, Level, Streaks, welche die Arbeit messbar macht und motivierend wirkt. |  |  | Webapplikation, Produktivität, Gamification
Task Status Indicator | Tasks | Due Date | Done? | Status Icon | Responsibility
Phase 1: Planung & Vorbereitung 1.1: Projektdefinition
1 | Ziel der Anwendung schriftlich festhalten | 2026-02-10 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Funktionbeschreibung | 2026-02-10 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Tasksverwaltung | 2026-02-10 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Projektplan bestimmen | 2026-02-10 | Yes | 1 | Egor
1.2: Feature-Liste & Use-Cases
1 | Features auflisten (CRUD) | 2026-02-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Wie wird XP berechnt & gespeichert | 2026-02-26 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | Level bestimmen | 2026-02-26 | Yes | 1 | Egor
1 | Streak aktualisieren | 2026-02-26 | Yes | 1 | Egor
1 | Wichtige Use-Cases beschreiben | 2026-02-26 | Yes | 1 | Sanjivan & Egor
1.3: Datenanalyse & Modellierung
1 | Entitäten festlegen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Sanjivan
1 | attribute, datentypen, PK festlegen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Egor
1 | Beziehungen definieren | 2026-03-05 | Yes | 1 | Egor
1 | Kardinalitäten bestimmen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Egor
1 | ER Diagramm erstellen | 2026-03-05 | Yes | 1 | Sanjivan
0 | Relationales Diagramm erstellen | 2026-03-05 | Pending | 0 | Sanjivan & Egor
0 | Diagramme ablegen | 2026-03-05 | Pending | 0 | Sanjivan & Egor
1.4: OOP-Design
0 | Klassen definieren passend zur DB | 2026-03-12 | Pending | 0 | Sanjivan
0 | UML-Klassendiagramm erstellen | 2026-03-12 | Pending | 0 | Sanjivan & Egor
1.5: Programmablauf planen
-1 | PAP erstellen (PapDesigner) | 2026-03-12 | No | -1 | Egor
Phase 2: UX/UI & Struktur 2.1: Seitenstruktur
-1 | Seiten festlegen | 2026-03-19 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Zwecks- und Funktionsdefinition | 2026-03-19 | No | -1 | Egor
-1 | Navigation bestimmen | 2026-03-19 | No | -1 | Egor
-1 | Benutzerabläufe festlegen | 2026-03-19 | No | -1 | Sanjivan
2.2: Wireframes
-1 | Wireframe-Tool auswählen | 2026-03-26 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Wireframes erstellen | 2026-03-26 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Wireframes exportieren und ablegen | 2026-03-26 | No | -1 | Sanjivan
2.3: Mockup-Erstellung
-1 | Farben, Typographie und Abstände definieren | 2026-03-26 | No | -1 | Sanjivan
-1 | UI-Komponenten ausarbeiten | 2026-03-26 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Einheitliches Design festlegen | 2026-03-26 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Mockup | 2026-03-31 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Mockup exportieren und ablegen | 2026-03-31 | No | -1 | Sanjivan
Phase 3: Backend/DB - Basis 3.1: Grundsetup
-1 | SQLite Scripte erstellen (Create, Insert, Programmability) | 2026-03-26 | No | -1 | Egor
-1 | Create Scipt schreiben | 2026-03-26 | No | -1 | Egor
-1 | Insert Script schreiben | 2026-03-31 | No | -1 | Egor
-1 | Programmability Script schreiben | 2026-03-31 | No | -1 | Egor
-1 | Ordnerstruktur für Services, Datenzugriff erstellen | 2026-04-23 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Backend-Projekt in C# erstellen | 2026-04-23 | No | -1 | Sanjivan
-1 | SQLite als lokale Datenbank anbinden | 2026-04-23 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Zentrale Datenbankverbindung implementieren (Singleton-Pattern) | 2026-04-23 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Fehlerbehandlung für Datenbankzugriffe integrieren | 2026-03-30 | No | -1 | Egor
3.2: Authentifizierung
-1 | Benutzer anlegen | 2026-03-30 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Benutzer eindeutig identifizieren | 2026-03-30 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Login-Logik implementieren | 2026-03-30 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Validierung von Benutzereingaben | 2026-03-30 | No | -1 | Sanjivan
3.3: Portfolio-Logik
-1 | CRUD-Funktionalität für Portfolios implementieren | 2026-03-30 | No | -1 | Egor
-1 | Inhalte hinzufügen: Text, Bilder, Links | 2026-03-30 | No | -1 | Egor
-1 | Inhalte bearbeiten und löschen ermöglichen | 2026-03-30 | No | -1 | Egor
Phase 4: Einstellungen & Veröffentlichung 4.1: XP-System
-1 | Theme, Farbe und Schriftart anpassbar machen | 2026-04-02 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Hash-basierte dauerhafte URL generiern | 2026-04-02 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Portfolio Teilen Funktion implementieren | 2026-04-02 | No | -1 | Egor
Phase 5: Frontend – Kernfunktionen 5.1: Grundlayout
-1 | Vue Projekt erstellen | 2026-04-04 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Grundlayout umsetzen (Navbar, Footer) | 2026-04-04 | No | -1 | Egor
-1 | Routing/ Navigation zwischen Seiten implementieren | 2026-04-04 | No | -1 | Egor
-1 | Einheitliche UI/UX Elemente und Styles definieren | 2026-04-04 | No | -1 | Sanjivan
5.2 Frontend UI
-1 | Portfolio erstellen und bearbeiten UI | 2026-04-04 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Drag-and-Drop Funktionen bei Portfolio erstellung | 2026-04-04 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Vorschau-Funktion vor Veröffentlichung | 2026-04-04 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Portfolio Teilen-Button | 2026-04-04 | No | -1 | Sanjivan
Phase 6: Dashboard & Statistiken 6.1 Dashboard
-1 | Dashboard für eigene Portfolios mit info wie letzte Änderungen. | 2026-04-11 | No | -1 | Sanjivan
Phase 7: Erweiterungen 7.1 ease-of-use
-1 | Imprt / Export von Portfolios (JSON) | 2026-04-23 | No | -1 | Egor
-1 | Mehr Drag und Drop Funtktionalität, auch von Bildern | 2026-04-30 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Komponenten-Bibliothek | 2026-04-30 | No | -1 | Sanjivan
7.2 Analyse
-1 | Scoring von Portfolios | 2026-05-14 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Benutzer Feedback? | 2026-05-14 | No | -1 | Sanjivan
Phase 8: Qualität und Abschluss 8.1 Testing
-1 | Unit-Tests für das Backend | 2026-05-21 | No | -1 | Sanjivan & Egor
-1 | Tests für Datenbankzugriffe | 2026-05-28 | No | -1 | Egor
-1 | UI-Tests für Portfolio-Erstellung und Vorschau | 2026-05-28 | No | -1 | Sanjivan & Egor
-1 | Fehlerbehandlung gezielt prüfen | 2026-05-28 | No | -1 | Sanjivan & Egor
8.2 Finalisierung
-1 | Bugs beheben | 2026-06-04 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Code verbessern (Lesbarkeit/ Struktur) | 2026-06-04 | No | -1 | Sanjivan & Egor
-1 | Kommentare / Best Practise | 2026-06-04 | No | -1 | Egor
-1 | Dokumentation prüfen auf vollständigkeit | 2026-06-04 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Projekt testen (lokal) | 2026-06-04 | No | -1 | Egor
8.3 Release
-1 | Github Actions vorbereiten | 2026-06-12 | No | -1 | Egor
-1 | Projekt builden | 2026-06-12 | No | -1 | Sanjivan
-1 | Projekt veröffentlichen | 2026-06-12 | No | -1 | Sanjivan